基层研究课题管理办法

第一章  总 则

第一条　为推动全市基层单位开展思想政治工作研究, 北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所（以下简称“市政研会研究所”）通过课题立项的方式，对基层单位开展思想政治工作研究活动进行方法指导和经费支持。为规范立项课题的管理,特制定本办法。

第二条  基层研究课题必须坚持正确的政治方向，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求，为推动基层思想政治工作服务。

第三条　基层研究课题要以应用研究为主,围绕落实北京市的工作重点，突出党和政府急需的、基层关注的热点和难点问题来确立研究选题，回答基层的理论和现实问题。

第四条　基层研究课题管理坚持公开、公平、公正，按指南引导、自主申请、平等竞争、专业评审、择优支持的原则进行。

第二章  课题申报

第五条  全市党政机关、企事业单位，以及其他具有独立法人资格的，具有一定研究能力的单位，作为课题项目申请和管理的责任单位，并承担项目研究信誉保证。

第六条　申请承担基层研究课题的负责人应符合以下条件：

1. 享有中华人民共和国公民权,遵守中华人民共和国宪法和法律,拥护社会主义制度和中国共产党领导。

2.具有独立开展研究和组织开展研究的能力，能够承担实质性研究工作。

第七条　市政研会研究所负责发布每年度的《基层思想政治工作研究选题指南》，明确优先支持的研究领域和选题范围。制定课题指南和参考选题应广泛征求意见，组织专家进行科学论证。

第八条  申请人主要根据课题指南自主选题申报。

第九条　申请人同年度只能申报一个课题项目。承担项目尚未结项的，不能申报新的项目。

第十条  市政研会研究所在项目申请截止后10个工作日内完成对申请材料的审查。对于不符合本办法规定条件的，不予受理。

第三章  课题评审立项

第十一条　市政研会研究所组织专家对受理申报项目进行评审。评审专家应当从政治方向、实践价值，以及研究方案的可行性等方面进行独立判断和评价，同时综合考虑申请人和参与者的研究经历、前期相关研究成果、资助经费使用计划的合理性、研究内容、获得其他资助情况等因素，提出客观、公正的评审意见。

第十二条　当年课题项目的申请人，不能参加本年度项目评审工作。

第十三条　市政研会研究所根据专家评审意见，对立项项目和资助金额进行审批，提出拟立项项目名单。凡对拟资助项目有异议的，可实名向市政研会研究所提出书面意见，市政研会研究所应认真调查核实并予以回复。

第十四条  获准立项的项目，由市政研会研究所向项目负责人所在单位下达《基层研究课题立项通知书》。立项时间从下达立项通知书当天算起。立项课题在本年度内完成。

第四章  中期管理

第十五条　基层研究课题项目实行中期检查督促制度，通过会议或其他形式了解掌握各课题调研进展情况，存在问题，阶段性成果、经费使用情况等。

第十六条  基层研究课题项目实施中有下列情形之一的，责任单位应当及时提出变更项目负责人或者终止项目研究的申请，报市政研会研究所审批；市政研会研究所也可根据具体情况直接做出终止项目研究的决定。

1.项目负责人无力继续开展研究工作的；

2.项目负责人在其他学术研究活动中有剽窃他人研究成果或者弄虚作假等不端行为的；

3.临近资助期满未取得实质性研究进展的；

4.最终研究成果质量低劣的；

5.最终研究成果未经批准结项擅自公开出版的；

6.严重违反资助经费使用和管理规定的；

7.存在其他严重情况的。

第十七条  基层研究课题项目实施中有下列情形之一的，市政研会研究所可以做出撤销项目的决定。

1.研究成果（包括最终研究成果和阶段性研究成果）有严重政治问题的；

2.项目研究中有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为的；

3.逾期不提交延期申请或最终研究成果的；

4.存在其他严重问题的。

第十八条  基层研究课题项目实施中，有下列情形之一的，项目负责人必须及时提交书面申请，经责任单位审核同意后，报市政研会研究所审批。

1.改变项目名称的；

2.改变最终研究成果形式的；

3.研究内容或者研究计划有重大调整的；

4.涉及国家秘密或者重要敏感问题的阶段性研究成果准备出版、发表的；

5.终止研究协议的；

6.其他重要事项的变更。

第五章  鉴定结项

第十九条　市政研会研究所制定发布《市政研会研究所基层研究课题鉴定结项细则》和《市政研会研究所基层研究课题最终成果规范》。

第二十条　至课题研究期满，课题负责人提交最终研究成果和结项申请。

第二十一条　市政研会研究所负责组织专家对基层研究课题进行成果鉴定。

第二十二条　成果鉴定实行评分定等级制度，分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

第二十三条　最终成果经专家鉴定为合格以上等级的，项目负责人按规定办理结项手续，市政研会研究所验收合格后，颁发《市政研会研究所基层研究课题结项证书》。

第二十四条  最终成果经专家鉴定不合格的，项目负责人根据鉴定专家提出的意见，继续研究并在半年内完成对成果的修改工作，附成果修改说明重新申请鉴定，鉴定合格后给按规定办理结项。重新鉴定仍不合格的，按撤项处理。

第六章  宣传推介

第二十五条　市政研会研究所、责任单位和课题组加强对基层研究课题项目优秀研究成果的宣传与推介，促进成果转化。

第二十六条  市政研会研究所和课题组要通过多种方式和渠道，将具有重要应用价值、学术价值的研究成果向社会广泛宣传。

第二十七条  凡研究成果得到省部级以上领导批示、有关部门参考采纳或获得省部级以上奖励的，课题负责人应及时将相关信息及证明材料报送市政研会研究所备案。

第二十八条　市政研会研究所建立稳定的成果宣传推介平台。利用《成果要报》、公开出版市政研会研究所《基层立项课题优秀成果选编》进行宣传；优秀课题成果刊发于北京市政研会网站、《中外企业文化》杂志或推荐到一些重要媒体上发表。

第七章  奖励惩戒

第二十九条  市政研会研究所对优秀管理单位和先进个人予以表彰。对于认真完成课题研究任务且研究成果获“优秀”鉴定等级的，申请人再次申请项目时，同等条件下优先立项；对连续两年以上评为“优秀”等级的，再次申请项目时，可免于专家鉴定，直接立项；对于管理松懈、研究工作进度缓慢、成果质量差的单位和项目负责人，以适当方式通报，并在下一年度取消其申报资格。

第三十条  被撤销项目的项目负责人，在3年内不得申请或参与申请市政研会研究所新的课题项目，也不能作为评审专家参与市政研会研究所基层研究课题项目的立项评审和成果鉴定工作，其相应研究成果在出版、发表或内部印刷时不得使用“市政研会研究所基层立项课题研究成果”字样。

第三十一条  市政研会研究所建立项目申请人研究信誉档案，分类将项目研究完成情况记录在案。

本办法自发布之日起生效，北京市政研会研究所负责解释和修改。以往其他办法中凡与本办法不符的，均以本办法为准。

北京市思想政治工作研究会

北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所

2016年1月8日